- Общая информация о проекте

Цель проекта — разработать двухмерную аркадную игру в жанре Drag Racing с качественной графикой, реалистичной физикой и увлекательным геймплеем. Игрок соревнуется с компьютерным соперником на прямой трассе, управляя автомобилем.

Основные функции игры:

- отображение трассы и автомобилей

- AI соперник

- настраиваемые автомобили (цвет)

- экраны: стартовое меню, настройки, статистика, финиш, гараж (настройка автомобиля)

2. Содержание проекта (Scope Management)

В проект входят следующие задачи:

- разработка архитектуры игры

- программирование игровой логики

- создание графического интерфейса и анимаций

- реализация физики движения автомобиля

- разработка AI для соперника

- создание графических ресурсов (спрайты, фон, анимации)

- проектирование звукового сопровождения

- тестирование программы

- подготовка документации и презентации

Ограничения проекта:

- разработка ведётся командой из 4 человек

- срок разработки — 4 месяца

- использование Python и Pygame

- кроссплатформенность (Windows, Linux, macOS)

3. Структура работ проекта (Work Breakdown Structure)

| Этап | Задача | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований и гейм-дизайн | 1 неделя |
| 2 | Проектирование архитектуры | 1 неделя |
| 3 | Создание концепт-артов | 1 неделя |
| 4 | Создание прототипа движения | 1 неделя |
| 5 | Базовый игровой цикл | 1 неделя |
| 6 | Тестирование прототипа | 1 неделя |
| 7 | Разработка графики (машины, трасса, фон) | 2 недели |
| 8 | Управление игроком | 1 неделя |
| 9 | Разработка AI соперника | 1 неделя |
| 10 | Система заездов и статистика | 1 неделя |
| 11 | Интерфейс и меню | 1 неделя |
| 12 | Интеграция всех компонентов | 1 неделя |
| 13 | Функциональное тестирование | 1 неделя |
| 14 | Исправление ошибок | 1 неделя |
| 15 | Финальная сборка и релиз | 1 неделя |

4. План сроков проекта (Schedule Management)

Планируемая длительность проекта — 4 месяца (16 недель).

- Месяц 1: Анализ, архитектура, прототип, концепт-арты

- Месяц 2: Основная разработка (управление, AI, графика)

- Месяц 3: Разработка интерфейса, системы заездов

- Месяц 4: Интеграция, тестирование, доработка, релиз

5. Управление ресурсами (Team & Roles)

Состав команды и распределение ролей:

Менеджер проекта - планирование, контроль сроков, коммуникация, документация, тестирование

Разработчик 1 - AI, основная архитектура, игровой цикл, управление

Разработчик 2 - интерфейс, интеграция

Дизайнер - графика, анимации, звуки, спрайты, UI-дизайн

6. Управление рисками

| Риск | Вероятность | Меры реагирования |
| --- | --- | --- |
| Ошибки в коде | Средняя | Тестирование |
| Нехватка времени | Низкая | Приоритизация MVP, гибкий график, регулярный мониторинг |
| Проблемы с графикой | Низкая | Использование placeholder-графики на ранних этапах |
| Болезнь/отсутствие члена команды | Низкая | Перераспределение задач, документация кода |

7. Архитектура программы (UML)

Основные классы программы:

GameScene

MainMenuScene

SettingsMenuScene

CustomizeMenuScene

StatisticsMenuScene

PlayerCar

EnemyCar

Описание классов:

GameScene – основная игровая сцена

MainMenuScene – главное меню

SettingsMenuScene – меню настроек

CustomizeMenuScene – меню кастомизации автомобиля

StatisticsMenuScene – меню статистики

PlayerCar – автомобиль игрока

EnemyCar – автомобиль соперника

8. Архитектура программного кода

Sources

enemy.png

menu.png

player.png

road_background.png

actors.py

config.py

main.py

scenes.py

utils.py

ico.png

9. Управление качеством

- Непрерывное тестирование: после каждого значимого изменения

- Код-ревью: перед слиянием в основную ветку

- Тест-кейсы: для ключевых функций (AI, интерфейс)

- Игровые сессии: регулярное тестирование всей командой

- Кроссплатформенное тестирование: Windows, Linux, macOS

10. Завершение проекта

Критерии завершения проекта:

- игра запускается и работает стабильно на всех целевых платформах

- реализованы все основные функции (управление, AI, система заездов)

- графика и звуки полностью интегрированы

- интерфейс удобен и понятен

- проведено полное тестирование, критические ошибки устранены

- подготовлена пользовательская и техническая документация

Итог проекта — готовая игра CarGame251, написанная на Python с использованием Pygame, полностью соответствующая техническому заданию и готовая к демонстрации или распространению.